## Feuille 1
LES CODES COULEURS : |  | LEA LENORMAND
MAELYS FOMHOLTZ
MAELYS & LEA
|  | 10/06/2025 - 1h15 | 11/06/2025 - 3h30 | 12/06/2025 - 5h30 | 13/06/2025 - 7h | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 17/06/2025 - 1h45 | 18/06/2025 -7h | 2025-06-19
Projet | 01 Création 6 CRUD(s)
CRUD 1 --> Des Serveurs
Formulaire Serveurs
CRUD 2 --> Type de Serveurs
Formulaire Type de Serveurs
CRUD 3 --> Utilisateurs
Formulaire Utilisateurs
CRUD 4 --> Des Services
Formulaire Des Services
CRUD 5 -->Des Applications
Formulaire Des Applications
CRUD 6 -->Usage des ressources
Formulaire Usage des ressources
Validation mémoire/processeur
02 Création de la VM Mysql
03 Mise en place de la VM Mysql
04 Création de la VM Serveur
05 Mise en place de la VM Serveur
06 Liaison entre les CRUDS
07 Migration
08 Vérification du bon fonctionnement
Réalisation | 01 Création du diagramme de Gantt |  |  | Rendre avant 20h
02 Schéma des relations
| 03 Fiche de procédure | [9 empty] | Rendre avant 20H
| 04 Fiche portfolio (anglais) | [8 empty] | Rendre avant 20H
| 05 Dépôt GitHub | [9 empty] | Rendre avant 20H
06 Préparation de la présentation
| 07 Dépôt de la présentation | [9 empty] | Rendre avant 20H
Schéma des relations